## Sheet1
CSJVideoParser Version1.0.0
目标： 实现MP4/MOV文件内容分析，信息展示分为两种形式，一是以MP4/MOV的box为单位，层级展示，二是以track、packet、frame的形式，作为列表展示。 实现MP4文件的播放，目前ffplay代码已经加入到工程中，需要调试功能。
Requires | Description | Status
移植ffprobe代码 | 以功能点为单位，将ffprobe代码移植到工程中 | 2024-09-22开始
MacOS端工程 | MacOS端opencv库的支持，将该工程适配到macOS | 已完成 2024-09-28
打开文件 | 通过open按钮和工具栏File中的打开入口，从本地文件系统选择文件 | 已完成 2024-10-05
关闭文件 | 通过工具栏File中的关闭入口，关闭当前文件
MP4/MOV内容读取 | 从文件中读取packet、frame以及文件综合信息
媒体数据与UI交互模型 | 子线程中读取媒体数据，UI界面（主线程）展示媒体数据，UI可设置读取的时间段，以及是否解码为frame | 2024-09-22开始
Packet数据结构设计 | 描述一个Packet的数据，包括音频、视频、字幕等等 | 已完成 2024-09-28
Frame数据结构设计 | 描述一个Frame的所有数据，音频、视频、字幕等等 | 已完成 2024-09-28
Box展示UI | 需要定制UI，用来以box为单位展示媒体的各层以及各个box的数据
媒体播放 | 以ffplay为基础，实现媒体文件的播放，目前代码已经集成，需要调试
视频渲染 | 使用DirectX渲染，目前已经集成，支持纯色背景渲染，需要添加视频帧的渲染功能
音频播放 | 基于CoreAudio，音频播放的功能在AVTool中实现，需要添加进来，集成到工程中
视频帧缩略图 | 将解码的视频的缩略图展示出来，逐帧播放时可以选择其中一帧展示
视频逐帧播放 | 开启逐帧播放后，展示当前帧，不进行主动播放
音轨的脉动图 | 根据解码的音轨，绘制其脉动图，区域在播放器界面最下面，需定制
HDR视频播放 | 调研需求，重点是FFMpeg解码HDR视频，以及DirectX对HDR视频帧的处理